Paysandú, 14 de julio de 2017

**REUNIÓN EQUIPO SECRETARÍA DE JUVENTUD**

Participan:

Darío Gonzalez

Cristhian Oddone

Fernando Neighbour

Erika Pezzattii

**SANDUEDUCA: 15 y 16 de Agosto**

Participación como Dirección Dir. Desarrollo Humano y Social

1. Coordinación con Faroles Comunitarios y Antel:

FAROLES: - T.V Led

-Biombos para exponer

CASA JOVEN: - Proyector

-Escritorios en desuso

- Gigantografías, en paneles de Spuma Plast

- Amplificación (potencia rota, ver arreglo, se encarga Ana)

VOLUNTARIADO: -Intervención informativa y lúdica, promoviendo actividades de campaña” Cuidate y Disfrutá” de Sec. de Juventud y JND.

-Consultar a grupo de HIP-HOP “4 Elementos” (que ensaya en Casa Joven), posibilidad de realizar una muestra.

ANTEL : - Merchandising

- R.R.H.H de Montevideo para uno de los dos días.

- Se expondrá de forma interactiva sobre actividades Cursos y demás actividades comunitarias de los espacios.

- Se realizarán inscripciones para EIDS para cursos de segundo semestre.

-Próxima reunión Sandueduca en Liceo 7 es el miércoles 19 de Julio. Concurren Erika y Darío.

- Coordinar logística, camionetas a disposición, se encarga Ana.

**CURSOS SEGUNDO SEMESTRE E IDs:**

1\_ Finalización de Cursos EIDs 1º semestre:

En mes de Agosto-

Entrega de diplomas fecha a confirmar.

2\_Actividades del Espacio vinculado a Juegos (proyecto vinculado a la comunidad.) EID Casa Joven:

Coordinación l con Instituciones de la Zona (Ela. 4, Liceo 4, Club de Ajedrez Paysandú, etc)-

Encargado de ejecución del Proyecto: Cristhian

Coordinación interinstitucional: Fernando

Entrega del borrador del proyecto: 28 de Julio en próxima reunión de coordinación.

Pendientes:

EIDs Kychoró y Barrio Jardín.

3- Lanzamiento de Operador P.C segundo semestre EID Casa Joven y Barrio Jardín:

Fecha de comienzo: 1ª Semana Setiembre

Lanzamiento: Agosto en Sandueduca.

4- Curso de capacitación a docentes de los EIDs en Octubre.

Duración: 1 día

Transporte: camioneta Cultura

Concurrrirían: Darío, Agustín, Cristhian, Martín.

Pendiente: -Ver posibilidad de que viajen todos (necesidad planteada por ANTEL quien se encarga de alimentación).

* Viáticos (¿)

**CASA JOVEN:**

* Concurso de Logo- Lanzamiento mes de Setiembre
* Convocatoria a uso de Espacio Casa Joven con fines culturales para período Noviembre- Febrero- Lanzamiento mes de Setiembre
* Durante el mes de Julio y Agosto se realizan en Casa Joven talleres: “Descubriendo el juego escénico.”, los días martes de 14:30 a 17:00 hrs y los miércoles de 9:30 a 12:00 hrs. gestionados por IMPULSA.

**PROYECTO PERCUSIÓN:**

Reunión del Colectivo PIM-PUM-PAM, 13 de Julio en Casa Joven.

Participaron delgados de CJ Mopi, CJ Nuevo Camino, CJ Estrella del Sur, Ciudadela, y Casa Joven.

Se resuelve:

* Lanzamiento y presentación del Proyecto: - Viernes 21 a las 17 hrs. en Casa Joven (convocar prensa)
* Se armaron 4 grupos, todos los viernes (empezando el 28) :

1. 16hrs : Estrella del Sur
2. 17hrs: Nuevo Camino
3. 18hrs: Mopi
4. 19 hrs: Ciudadela y Voluntarios CASA JOVEN
5. 20 hrs: Taller de percusión “Murga Joven” para jóvenes en general.

* Coordinar logística para traslado de instrumentos musicales que presta Estrella del Sur todos los viernes.
* Sábado 22 de Julio jornada de capacitación para el proyecto brindada por el Mides en Salto, viajan los tres responsables del Proyecto: Erika, Andreína y Natalia.

**SEMINARIO JUVENTUD:**

Fecha: 26 y 27 de Octubre

Convocatoria a reunión de Instituciones

Fecha de reunión: Lunes 24

Horario: 18:00 hrs

Lugar: Casa Joven

Convocar a:

-Dir. Cultura

-Unidad de Eventos

-Demás secretarías de Dsarrollo Humano y Social.

-Cup

-Embajada Argentina

-Aldeas Infantiles

-Coordinadora Rgional INJU

Armar agenda de reunión: Se encarga Erika.